- УТВЕРЖДЕНА

- Приказом Управления имущественных отношений
Администрации ЗАТО Северск

- от 29.12.2014г. № 127

Ведомственная целевая программа ЗАТО Северск

Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается ВЦП | Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск на 2015-2017 годы |  |  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается ВЦП | Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск |  |  |  |
| Цель ВЦП | Организация использования лесов ЗАТО Северск и обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей населения в лесах и лесных ресурсах |  |  |  |
| Задача ВЦП | Организация деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП |  |  |  |  |
| Наименование показателей конечного результата | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. Площадь отводов и таксации лесосек на лесных участках по видам рубок | гектар | 44,5 | 44,6 | 44,7 |
| 2. Количество договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для собственных нужд | штук | 423 | 425 | 432 |
| 3. Выполнение таксации зеленых насаждений и участков лесных насаждений по заданию Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | % | 100 | 100 | 100 |
| Сроки реализации ВЦП | 2015-2017 годы |  |  |  |
| Объем расходов бюджета ЗАТО Северск на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |
| 2015 год | 0407 | 4352188 | 111 | 7290,70 |
|  | 0407 | 4352188 | 112 | 1,80 |
|  | 0407 | 4352188 | 242 | 206,13 |
|  | 0407 | 4352188 | 244 | 1641,27 |
|  | 0407 | 4352188 | 852 | 10,60 |
| всего | x | x | x | 9150,50 |
| 2016 год | 0407 | 4352188 | 111 | 7290,70 |
|  | 0407 | 4352188 | 112 | 1,80 |
|  | 0407 | 4352188 | 242 | 206,13 |
|  | 0407 | 4352188 | 244 | 1641,27 |
|  | 0407 | 4352188 | 852 | 10,60 |
| всего | x | x | x | 9150,50 |
| 2017 год | 0407 | 4352188 | 111 | 7290,70 |
|  | 0407 | 4352188 | 112 | 1,80 |
|  | 0407 | 4352188 | 242 | 206,13 |
|  | 0407 | 4352188 | 244 | 1641,27 |
|  | 0407 | 4352188 | 852 | 10,60 |
| всего | x | x | x | 9150,50 |

| Наименование СБП | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годы |

- Характеристика проблемы и цели СБП, на решение

или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы деятельности СБП (по состоянию на момент разработки) | Леса ЗАТО Северск из-за территориальной приуроченности к ОАО «СХК», специфическому промышленному объекту, имеют выраженную защитную функцию, но рекреационные и сырьевые функции с каждым годом приобретают всё большее значение. |
| --- | --- |
| Описание проблем ВЦП | Состояние лесов ЗАТО Северск требует постоянного наблюдения за нарушением устойчивости, повреждаемостью вредителями, болезнями и другими природными и антропогенными факторами среды и динамикой этих процессов, обеспечения раннего выявления неблагополучного состояния насаждений и своевременного принятия комплекса решений по планированию и осуществлению эффективных природоохранных и лесозащитных мероприятий. |
| Описание цели ВЦП | Организация использования лесов ЗАТО Северск и обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей населения в лесах и лесных ресурсах |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Для достижения цели осуществляется: 1) заключение с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд; 2) расчёт затрат на проведение работ в рамках ежегодного объёма по реализации лесохозяйственного регламента; 3) организация систематического контроля за санитарным состоянием лесов; 4) организация отводов и таксации лесосек на лесных участках, не переданных в аренду, в рамках ежегодного объёма по видам рубок; 5) участие в совместной работе по предупреждению и обнаружению незаконных порубок и незаконных сделок с древесиной в рамках соглашения о взаимодействии УИО Администрации ЗАТО Северск, УМВД по ЗАТО Северск Томской области, ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области и МКУ «Лесничество ЗАТО Северск». |

- Описание показателей ВЦП и методик

их расчета и/или получения

| Наименование задач, цели | Наименование показателей | Описание методик |
| --- | --- | --- |
| Цель ВЦП. Организация использования лесов ЗАТО Северск и обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей населения в лесах и лесных ресурсах | Площадь отводов и таксации лесосек на лесных участках по видам рубок | Проекты материалов отвода и таксации лесосек МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» |
|  | Количество договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для собственных нужд | Отчётные данные о количестве заключённых договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
|  | Выполнение таксации зеленых насаждений и участков лесных насаждений по заданию Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | А/В *100 = С, где А – фактический объем таксации, га; В – плановый (заданный) объем таксации, га; С – процент исполнения, % |
| Задача 1. Организация деятельности Муниципального казенного учреждения «Лесничество ЗАТО Северск» | Уровень финансового обеспечения уставной деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | А/В *100 = С, где А – фактический объем финансирования учреждения, тыс.руб.; В – плановый объем финансирования учреждения, тыс.руб.; С – уровень финансового обеспечения учреждения, % |

- Порядок управления ВЦП

(описание механизма ее реализации), формы и порядок

осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки

и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Пермяков Николай Емельянович – начальник Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Подготовка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на очередной финансовый год. 2. Мониторинг выполнения системы программных мероприятий. 3. Контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств. 4. Подведение итогов реализации ВЦП |  |  |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Пугин Александр Сергеевич – начальник отдела муниципального лесного контроля и надзора Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |
| Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | До 10 апреля года, следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Согласно Форме 4 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Северск, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.02.2012 № 228 | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Согласно Форме 5 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Северск, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.02.2012 № 228 |

- Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования | Маловероятно |
| --- | --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | 1. Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 2. Изменение нормативных правовых актов в части финансирования программ. 3. Опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг | Маловероятно |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не предусматриваются |  |

- Методика оценки экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП и по возможности

плановое значение экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Площадь отводов и таксации лесосек на лесных участках по видам рубок | 133,8 га | Осуществляется на основании запланированных рубок леса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для собственных нужд | 1280 шт. | Осуществляется на основании списков граждан, признанных нуждающимися в древесине |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП |  | Нет |  |

| Наименование СБП | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Лесничество ЗАТО Северск» |
| Код ВЦП |  |

- Мероприятия ВЦП

| № пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» по использованию и сохранению лесов ЗАТО Северск | 1) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд; 2) расчёт затрат на проведение лесохозяйственных работ; 3) систематический контроль за санитарным состоянием лесов; 4) отвод и таксация лесосек на лесных участках; 5) участие в работе по предупреждению и обнаружению незаконных порубок и незаконных сделок с древесиной. | С января 2015 | по декабрь 2017 | Пермяков Н.Е. –начальник Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» ОГРН 102700169087 | МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» ОГРН 102700169087 | 211-340 | 9150,5 | 9150,5 | 9150,5 | 1) площадь отводов и таксации лесосек на лесных участках по видам рубок, га 2) количество договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для собственных нужд, шт. 3) выполнение таксации зеленых насаждений и участков лесных насаждений по заданию Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, % 4) уровень финансового обеспечения уставной деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск», % | 44,5 423 100 100 | 44,6 425 100 100 | 44,7 432 100 100 |