- УТВЕРЖДЕНА

- Приказом Управления имущественных отношений
Администрации ЗАТО Северск

- от 29.12.2014г. № 131

Ведомственная целевая программа ЗАТО Северск

«Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается ВЦП | «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015 - 2017 годы |  |  |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается ВЦП | Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск |  |  |  |
| Цель ВЦП | Увеличение поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск от использования земельных ресурсов |  |  |  |
| Задача ВЦП | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП |  |  |  |  |
| Наименование показателей конечного результата | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступление доходов в бюджет ЗАТО Северск от использования земельных ресурсов | тыс.руб. | 54 833 | 55 000 | 55 500 |
| Площадь земельных участков вовлеченных в экономический и гражданский оборот | га | 6 980 | 7 000 | 7 005 |
| Сроки реализации ВЦП | 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов |  |  |  |
| Объем расходов бюджета ЗАТО Северск на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |
| 2015 год | 0412 | 4322100 | 244 | 426,22 |
| 2016 год | 0412 | 4322100 | 244 | 426,22 |
| 2017 год | 0412 | 4322100 | 244 | 426,22 |
| Итого за 2015-2017 годы |  |  |  | 1 278,66 |

| Наименование СБП | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск |

- Характеристика проблемы и цели СБП, на решение

или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы деятельности СБП (по состоянию на момент разработки) | Системное обеспечение, целенаправленная деятельность городского округа ЗАТО Северск Томской области, в сфере земельных отношений, одно из ключевых условий устойчивого экономического развития ЗАТО Северск Томской области и благосостояния граждан. Вовлечение земельных участков в экономический и гражданский оборот, влечет за собой: - увеличение земельных платежей в бюджет ЗАТО Северск, (увеличение количества предоставленных земельных участков в собственность и аренду на территории ЗАТО Северск); - повышения эффективности использования земельного фонда |
| --- | --- |
| Описание проблем ВЦП | Фактическое использование земельных участков требует постоянного контроля и обследования, своевременное внесение изменений в государственный кадастр недвижимости, правоустанавливающие документы. Внесений изменений в акты органа местного самоуправления, в связи с изменений законодательства Российской Федерации в сфере земельных отношений |
| Описание цели ВЦП | Увеличение поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск от использования земельных ресурсов |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Для достижения цели осуществляется: 1) организация и проведение аукционов: - по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства; - по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для строительства индивидуальных гаражных боксов, для размещения временных (некапитальных) сооружений; - по продаже земельных участков в собственность для ведения личного подсобного хозяйства; 2) оценка размера арендной платы земельных участков, занятых автозаправочными и газонаполнительными станциями, а также земельных участков, занятых платными автомобильными стоянками; 3) обследование земельных участков на предмет целевого использования либо использование не по целевому назначению и внесение изменений в государственный кадастр недвижимости, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 4) информирование населения о приобретении прав на земельные участки под существующими объектами недвижимости, в том числе вновь возведенных |

- Описание показателей ВЦП и методик

их расчета и/или получения

| Наименование задач, цели | Наименование показателей | Описание методик |
| --- | --- | --- |
| Цель ВЦП: Увеличение поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск от использования земельных ресурсов | Поступление доходов в бюджет ЗАТО Северск от использования земельных ресурсов | Отчётные данные о количестве заключённых договоров аренды земельных участков Обращение в судебные органы о взыскании задолженности по арендным платежам |
| Задача ВЦП: Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности | Вовлечение земельных участков в экономический и гражданский оборот | Информирование населения, осуществление контроля за оформлением правоустанавливающих документов на землю Административные регламенты предоставления муниципальных услуг |

- Порядок управления ВЦП

(описание механизма ее реализации), формы и порядок

осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки

и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Тюков Евгений Васильевич – начальник отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Подготовка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на очередной финансовый год. 2. Мониторинг выполнения системы программных мероприятий. 3. Контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств. 4. Подведение итогов реализации ВЦП |  |  |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Тюков Евгений Васильевич – начальник отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |
| Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | До 10 апреля года, следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Согласно Форме 4 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Северск, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.02.2012 № 228 | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | Согласно Форме 5 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Северск, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.02.2012 № 228 |

- Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования | Маловероятно |
| --- | --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | 1. Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 2. Изменение нормативных правовых актов в части финансирования программ. 3. Опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг | Маловероятно |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не предусматриваются |  |

- Методика оценки экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП и по возможности

плановое значение экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Площадь земельных участков вовлечённых в экономический и гражданский оборот, га | 7005 | На основании правоустанавливаю-щих документов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доходы в бюджет ЗАТО Северск от использования земельных ресурсов, тыс.руб. | 55 500 | Осуществляется на основании заключенных договоров аренды |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП |  | Нет |  |

| Наименование СБП | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск |
| Код ВЦП |  |

- Мероприятия ВЦП

| № пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Межевание земельных участков (кадастровые работы по образованию земельных участков) | - межевание земельных участков, право аренды либо собственности, на которые подлежит продаже на аукционе; - межевание земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; - межевание земельных участков для льготной категории граждан, с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства; - межевание земельных участков, на которых у городского округа ЗАТО Северск Томской области возникает право собственности; - обмеры земельных участков, являющихся предметами проверок, в рамках осуществления муниципального земельного контроля | с янва-ря 2015 | по декабрь 2017 | Тюков Евгений Васильевич, начальник отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 226 | 426,22 | 426,22 | 426,22 | Площадь земельных участков вовлечённых в экономический и гражданский оборот, га Поступление доходов в бюджет ЗАТО Северск от использования земельных ресурсов, тыс.руб. | 6980 54 833 | 7000 55 000 | 7005 55 500 |