Приложение 5
к муниципальной программе «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы

ПОДПРОГРАММА 5

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕСАМИ ЗАТО СЕВЕРСК»

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 5 | Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | 2015 - 2017 годы (этапы не предусмотрены) |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 5 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 | Реализация лесохозяйственного регламента в части использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов ЗАТО Северск |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 5 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Объем отводов на лесных участках, га | 49,65 | 50,2 | 50,5 | 50,7 |
|  | Объем планирования мероприятий по охране лесов, га | 9,95 | 10,56 | 10,86 | 11,63 |
|  | Объем систематического контроля за санитарным состоянием лесов, га | 0 | 20 | 25 | 30 |
| Задачи подпрограммы 5 | 1. Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»; 2. Организация лесохозяйственных мероприятий |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 5 (далее – ВЦП) | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск; ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий |  |  |  |  |
| Объём финансирования подпрограммы 5, всего, в том числе по годам реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |
|  | потребность | 27927,90 | 9309,30 | 9309,30 | 9309,30 |
|  | утверждено | 27927,90 | 9309,30 | 9309,30 | 9309,30 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | потребность | 27927,90 | 9309,30 | 9309,30 | 9309,30 |
|  | утверждено | 27927,90 | 9309,30 | 9309,30 | 9309,30 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Площадь лесничества в ЗАТО Северск – 32527 га. Леса ЗАТО Северск 
из-за территориальной приуроченности к АО «СХК» – специфическому промышленному объекту, имеют выраженную защитную функцию. При этом рекреационный и сырьевой потенциалы лесов с каждым годом приобретают всё большее значение. Для сохранения биологического разнообразия лесов, повышения их потенциала, сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 
и иных полезных функций лесов необходимо устойчивое управление. Настоящая Программа направлена на организацию лесопользования и обеспечение многоцелевого, рационального использования лесов ЗАТО Северск.

Для достижения поставленной цели снижение санитарной и пожарной опасности в лесах играет важную роль. В связи с этим ежегодно планируются мероприятия по охране лесов. Так в 2015-2017 гг. прогнозируется увеличение площадей, охваченных мерами противопожарного обустройства лесов, на 10,1%.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляется лесопатологическое обследование. За период 2015-2017 гг. проектируется увеличение площади обследования на 50%.

Большую роль играет вырубка погибших и поврежденных деревьев и очистка леса 
от захламленности. В целях заготовки древесины проводится отвод, а также таксация лесосек, при которой определяются количественные и качественные характеристики лесных насаждений и объем древесины, подлежащий заготовке.

Ежегодно гражданам по договорам купли-продажи лесных насаждений отводится значительный объем неликвидной древесины, и с каждым годом этот объем увеличивается. В 2010 году эта цифра составила 2300 куб. м, 2011 г. – 3500 куб. м, 2012 г. – 3700 куб. м, 2013 г. – 2699 куб. м. В 2015 году отводы планируется осуществить на площади 50,2 га, 
2016 г. – 50,5 га, 2017 г. – 50,7 га.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Целью подпрограммы 5 является реализация лесохозяйственного регламента в части использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов ЗАТО Северск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»;

2) организация лесохозяйственных мероприятий.

Срок реализации подпрограммы – 2015-2017 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

результативности подпрограммы 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Периодич-ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### с учетом требуемо-го объема финанси-рования | ### с учетом утверж-денного финанси-рования | ### с учетом требуемо-го объема финанси-рования | ### с учетом утверж-денного финанси- ### рования | ### с учетом требуемо-го объема финанси-рования | ### с учетом утверж-денного финанси-рования |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Целевые показатели подпрограммы 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем отводов на лесных участках | га | 63,77 | 49,65 | 50,2 | 50,2 | 50,5 | 50,5 | 50,7 | 50,7 | Ежеквар-тально | Отчет МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» о заключенных договорах купли-продажи лесных насаждений; доклад руководителя МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» об исполнении целевых показателей эффективности деятельности учреждения | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Объем планирования мероприятий по охране лесов | га | 8,4 | 9,95 | 10,56 | 10,56 | 10,86 | 10,86 | 11,63 | 11,63 | Ежеквар-тально | Доклад руководителя МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» об исполнении целевых показателей эффективности деятельности учреждения | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3 | Объем систематического контроля за санитарным состоянием лесов | га | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | Ежеквар-тально | Доклад руководителя МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» об исполнении целевых показателей эффективности деятельности учреждения | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 2. Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь отводов и таксация лесосек на лесных участках по видам рубок | га | 58,46 | 44,15 | 44,5 | 44,5 | 44,6 | 44,6 | 44,7 | 44,7 | Ежеквар-тально | Отчет МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» о заключенных договорах купли-продажи лесных насаждений; доклад руководителя МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» об исполнении целевых показателей эффективности деятельности учреждения | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Количество договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для собственных нужд | шт. | 442 | 420 | 423 | 423 | 425 | 425 | 432 | 432 | Ежекавр-тально | Отчет МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» о заключенных договорах купли-продажи лесных насаждений | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Выполнение таксации зеленых насаждений и участков лесных насаждений по заданию Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Доклад руководителя МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» об исполнении целевых показателей эффективности деятельности учреждения | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. Целевые показатели задачи 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процент выполнения объема лесохозяйственных работ | % | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Акт приема-передачи выполненных работ по контракту | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
| 3.2 | Площадь участка лесных насаждений, охваченная лесохозяйственными работами | га | – | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | Ежеквар-тально | Обследование | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 5 планируется реализация следующих ведомственных целевых программ:

ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск;

ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий».

Объем требуемого финансирования подпрограммы 5 составляет 27927,90 тыс. руб. 
за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы 5:

2015 год – 9309,3 тыс. руб.;

2016 год – 9309,3 тыс. руб.;

2017 год – 9309,3 тыс. руб.

Софинансирование подпрограммы 5 из федерального бюджета, областного бюджета 
и внебюджетных источников не предусматривается.

Перечень ведомственных целевых программ и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий 
и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) | област-ного бюджета (по согласо-ванию) | местного бюджета |  | вне-бюд-жет-ных источ-ников (по согла-сова-нию) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |  |
|  |  |  | потреб-ность | утверж-дено |  |  | потреб-ность | утверж-дено |  |  |  | ### с учетом требуемого объема финанси- ### рования | ### с учетом утверж- ### денного финанси- ### рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. | Задача 1. Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | Всего, в т.ч.: | 27451,5 | 27451,5 | Х | Х | 27451,5 | 27451,5 | Х | Управление имуществен-ных отноше-ний Адми-нистрации ЗАТО Северск / МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | Площадь отводов и таксации лесосек на лесных участках по видам рубок, га; Количество договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для собственных нужд, шт. Выполнение таксации зеленых насаждений и участков лесных | 44,5 423 100 | 44,5 423 100 |
|  |  | 2015 год | 9150,5 | 9150,5 |  |  | 9150,5 | 9150,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | насаждений по заданию Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, % | 100 | 100 |
|  |  | 2016 год | 9150,5 | 9150,5 |  |  | 9150,5 | 9150,5 |  |  | Площадь отводов и таксации лесосек на лесных участках по видам рубок, га; Количество договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для собственных нужд, шт. Выполнение таксации зеленых насаждений и участков лесных насаждений по заданию Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, % | 44,6 425 100 | 44,6 425 100 |
|  |  | 2017 год | 9150,5 | 9150,5 |  |  | 9150,5 | 9150,5 |  |  | Площадь отводов и таксации лесосек на лесных участках по видам рубок, га; Количество договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с гражданами для собственных нужд, шт. | 44,7 432 | 44,7 432 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение таксации зеленых насаждений и участков лесных насаждений по заданию Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, % | 100 | 100 |
| 2 | Задача 2. Организация лесохозяйственных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Организация лесохозяйствен- ных мероприятий», | Всего, в т.ч.: | 476,40 | 476,40 | Х | Х | 476,40 | 476,40 | Х | Управление имуществен-ных отноше-ний Админи-страции ЗАТО Северск / МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | Х |  | Х |
|  |  | 2015 год | 158,80 | 158,80 |  |  | 158,80 | 158,80 |  |  | Объем систематического контроля за санитарным состоянием лесов, га; Объем лесохозяйственных работ, % га | 20 100 5,02 | 20 100 5,02 |
|  |  | 2016 год | 158,80 | 158,80 |  |  | 158,80 | 158,80 |  |  | Объем систематического контроля за санитарным состоянием лесов, га; Объем лесохозяйственных работ, % га | 25 100 5,02 | 25 100 5,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 2017 год | 158,80 | 158,80 |  |  | 158,80 | 158,80 |  |  | Объем систематического контроля за санитарным состоянием лесов, га; Объем лесохозяйственных работ, % га | 30 100 5,02 | 30 100 5,02 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего, в т.ч.: | 27927,90 | 27927,90 | Х | Х | 27927,90 | 27927,90 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2015 год | 9309,30 | 9309,30 |  |  | 9309,30 | 9309,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 9309,30 | 9309,30 |  |  | 9309,30 | 9309,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 9309,30 | 9309,30 |  |  | 9309,30 | 9309,30 |  |  |  |  |  |