Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015 2020 годы за первое полугодие 2017 года

Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» (далее – Подпрограмма 1) в составе муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» согласно постановлению Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 № 3033 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3546» содержит 2 ВЦП:

1) ВЦП 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»;

2) ВЦП 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу».

На реализацию Подпрограммы 1 в 2017 году был утвержден предельный объем финансирования в размере 5 792,14 тыс.рублей за счет средств местного бюджета. По состоянию на 01.07.2017 объем финансирования Подпрограммы 1 уменьшен на 2 350,70 тыс.руб. и составил 3 441,44 тыс.руб.

Изменение значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 не предлагается, т.к. уменьшение объема финансирования компенсируется за счет экономии бюджетных средств ЗАТО Северск при размещении заказов на электронной площадке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» , а также  за счет экономии бюджетных средств по НДС, покупателями являются ИП (налоговые агенты).

Изменения в Подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» (далее – Подпрограмма 2)   произошли за счет увеличения средств   на оформление границ ЗАТО Северск.

На реализацию Подпрограммы в 2017 году, в редакции постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.02.2017 № 252, был утвержден объем финансирования в размере 211,83 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (потребность – 426,22 тыс.руб.), в том числе по ВЦП:

Во исполнение распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 23.05.2017 № 740-р «Об оформлении границ муниципального образования «Городской округ закрытого административно-территориального образования Северск Томской области» в соответствии с федеральными стандартами» объем финансирования по Подпрограмме 2 увеличен и доведен до 1 183,23 тыс.руб.

В связи с изменением объема финансирования, связанного с установлением границ населенных пунктов (согласно утвержденным мероприятиям в соответствии                                     с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903                                     «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»), изменение значений целевых показателей по Подпрограмме 2 не предусматривается.

Установление границ населенных пунктов необходимо для дальнейшего распоряжения земельными участка, расположенными в границах населенных пунктов муниципального образования «Городской округ ЗАТО Северск Томской области» в том числе вовлечение в гражданский и экономический оборот.

Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества           в многоквартирных домах» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» на 2017 год был утвержден объем финансирования в размере 17778,48 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе на реализацию ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» (далее ВЦП 1) – 17778,48 тыс. руб., ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» (далее ВЦП 2) – 0,00 тыс. руб.

Приказом Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 08.06.2017                 № 64 было изменено наименование подпрограммы и добавлено основное мероприятие – строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск. Потребность               в финансировании данного мероприятия оставляет 495,49 тыс. руб. Данные средства выделены и доведены до Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск в конце июня 2017 года.

За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 использованы на 86,6%, в частности входящие в нее ВЦП 1 реализована на 100%, основное мероприятие – 0,00%.

Реализация ВЦП 2 в 2017 году не планировалась.

Отсутствие реализации основного мероприятия связано с тем, что по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в пос.Орловка» средства на подготовку проектно-сметной документации выделены только в конце июня 2017 года. В настоящее время готовятся конкурсные процедуры по определению подрядчика.

# Требуется привлечение дополнительных источников финансирования ВЦП 1, в части подготовки ПСД на капитальный ремонт объекта по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка, 17, строение, 2, проведение текущего ремонта 4-го и 5-го этажей в здании по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Пекарского, 24, с дальнейшим переводом в жилой фонд.

Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) в 2017 году был утвержден объем финансирования в размере 9 988,46 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

По ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» запланирован объем финансирования в сумме 9 829,66 тыс.руб., за отчетный период передано бюджетных ассигнований на сумму 4 625,00 тыс.руб., освоено – 4 625,00 тыс.руб.; выполнение - 47,1%.

По ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» запланирован объем финансирования в сумме 158,8 тыс.руб., за отчетный период передано бюджетных ассигнований на сумму 0,00 тыс.руб. Освоение бюджетных средств запланировано на 2 полугодие 2017 года.

За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 5 профинансированы в объеме 4 625,300 тыс.руб., освоено также 4 625,00 тыс.руб.; выполнение составило 46,3%.

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

На реализацию Подпрограммы 6 в 2017 году был утвержден объем финансирования                в размере 43900,76 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный период бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 6 использованы на 48,78%                   (21415,21 тыс. руб.).

Начальник Управления                                                                                                 Н.Е.Пермяков