ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

за 1 полугодие 2017 года

| № п/п | Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализа-ции | Источники финансирова- ния | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Процент выпол-нения, % (гр.8/ гр.6) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потребность на 2017 (отчетный) год | план с учетом утвержденного бюджетом на 2017 (отчетный) год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ВЦП 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» | 2017 | Всего, в том числе за счет средств: | 3743,90 | 2535,95 | 56,038 | 56,038 | 0,03 | По состоянию на 01.07.2017 заключены муниципальные контракты (четыре) со сроками окончания в 3-ем квартале на сумму 1 093,027 тыс. руб. Освоение оставшихся средств запланировано на 2 полугодие 2017 года. |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | местного бюджета | 3743,90 | 2535,95 | 56,038 | 56,038 | 0,03 |  |
| # 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 1.2 | Задача 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ВЦП 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» | 2017 | Всего, в том числе за счет средств: | 2048,24 | 905,49 | 39,201 | 39,201 | 0,05 | На выполнение показателя оказали влияние не состоявшиеся торги. Кроме того, данные средства скорректированы в связи с продажей имущества категории покупателей, которые выступили при оформлении сделок как ИП (являются налоговыми агентами). |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | местного бюджета | 2048,24 | 905,49 | 39,201 | 39,201 | 0,05 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2017 | Всего, в том числе за счет средств: | 5792,14 | 3441,44 | 95,24 | 95,24 | 0,03 |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | местного бюджета | 5792,14 | 3441,44 | 95,24 | 95,24 | 0,03 |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» | 2017 год | Всего, в том числе за счет средств: | 1183,23 | 1 183,23 | 1 183,23 | 37,77 | 3,2 | Из первоначально запланированных средств (211,83 тыс. руб.) освоены объемы работ на 37,77 тыс. руб., оставшиеся средства 174,06 тыс. руб. запланированы на второе полугодие; Дополнительные средства 971,4 тыс. руб. доведены на исполнение требований федеральных стандартов – оформление границ населенных пунктов, запланированы на второе полугодие. |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 1183,23 | 1 183,23 | 1 183,23 | 37,77 | 3,2 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 2017 | Всего, в том числе за счет средств: | 1183,23 | 1 183,23 | 1 183,23 | 37,77 | 3,2 |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  |  | местного бюджета | 1183,23 | 1 183,23 | 1 183,23 | 37,77 | 3,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ВЦП 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» | 2017 | Всего, в том числе за счет средств: | 21062,9 | 17222,42 | 3215,02 | 3215,02 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 21062,9 | 17222,42 | 3215,02 | 3215,02 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Задача 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ВЦП 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» | 2017 | Всего, в том числе за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 3.3 | Задача 3 «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» | 2017 | Всего, в том числе за счет средств: | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 495,49 | 495,49 | 495,49 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Всего, в том числе за счет средств: | 21558,39 | 17717,91 | 3710,51 | 3215,02 |  | 86,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | местного бюджета | 21558,39 | 17717,91 | 3710,51 | 3215,02 |  | 86,6 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | ВЦП 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | 2017 | Всего, в том числе за счет средств: | 9829,66 | 9829,66 | 4625,00 | 4625,00 | 47,1 | Освоение оставшихся средств запланировано на 2 полугодие 2017 г. |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 9829,66 | 9829,66 | 4625,00 | 4625,00 | 47,1 |  |
| 5.2 | Задача 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ВЦП 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий» | 2017 | Всего, в том числе за счет средств: | 158,80 | 158,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | Срок выполнения работ – 2 полугодие 2017 г. |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 158,80 | 158,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| # 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | 2017 | Всего, в том числе за счет средств: | 9988,46 | 9988,46 | 4625,00 | 4625,00 | 46,3 |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 9988,46 | 9988,46 | 4625,00 | 4625,00 | 46,3 |  |
|  | # Итого программе | 2017 | Всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местного бюджета | 82642,81 | 76162,83 | 8430,75 | 7993,03 | - |  |

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск

на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы

за 1 полугодие 2017 года

| № пп | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2016 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ВЦП 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 3743,9 | 2535,95 | 56,038 | 0,03 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 3743,9 | 2535,95 | 56,038 | 0,03 |
| 1.2 | Задача 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ВЦП 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск физическому лицу» | Всего, в том числе: | 2048,24 | 905,49 | 39,201 | 0,05 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 2048,24 | 905,49 | 39,201 | 0,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего, в том числе: | 5792,14 | 3441,44 | 95,24 | 0,03 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 5792,14 | 3441,44 | 95,24 | 0,03 |

| 2 | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Задача «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 1 183,23 | 1 183,23 | 37,77 | 3,2 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1 183,23 | 1 183,23 | 37,77 | 3,2 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего, в том числе: | 1 183,23 | 1 183,23 | 37,77 | 3,2 |
|  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 1 183,23 | 1 183,23 | 37,77 | 3,2 |

| 3 | Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Задача 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ВЦП «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» |  | Всего, в том числе: |  | 17222,42 |  | 3215,02 |  | 3215,02 | 100 |  |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  | 17222,42 |  | 3215,02 |  | 3215,02 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 3.2 | Задача 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ВЦП «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Задача 3 «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Основное мероприятие Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» |  | Всего, в том числе: |  | 495,49 |  | 495,49 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  | 495,49 |  | 495,49 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Всего, в том числе: |  | 17717,91 |  | 3710,51 |  | 3215,02 | 86,6 |  |
|  |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  | 17222,42 |  | 3215,02 |  | 3215,02 | 100 |  |
|  |  |  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  | 495,49 |  | 495,49 |  | 0,00 | 0,00 |  |

| № пп | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей) |  |  | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем бюджетных ассигнований план 2017 год | передано бюджетных ассигнований за отчетный период | фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 9829,66 | 4625,00 | 4625,00 | 47,1 |
|  |  | Управление имущественных отношений | 9829,66 | 4625,00 | 4625,00 | 47,1 |
| 4.2 | Задача 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий» |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» | Всего, в том числе: | 158,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | Управление имущественных отношений | 158,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Всего, в том числе: | 9988,46 | 4625,00 | 4625,00 | 46,3 |
|  |  | Управление имущественных отношений | 9988,46 | 4625,00 | 4625,00 | 46,3 |